2024年度阳江市及我市十件民生实事项目工作推进表

截止时间：2024年12月31日

民生事项	工作任务	责任单位	进展情况	完成年度任务%	存在问题	下步工作计划	任务状态
增加公办学位供给	阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目。●▲	市教育局	项目已基本完工，已投入资金2450万元，占年度计划投资2450万元的100%。	100%	—	—	完成年度任务
阳春市春湾中学二期建设工程项目。●
已完成预算审批、项目备案、重新审批项目建筑方案，取得按能源捐建项目实施的批复，正在办理项目施工图纸审核、组织开展施工进场工作。目前已投入资金250万元，占年度计划投资4900万元的5%。	5%	—	完成施工图纸审核、组织开展进场施工。	未完成
阳春市第一中学附属小学项目。●
已完成立项、勘察、建筑方案审批,取得《土地划拨决定书》，正在征求按能源捐建项目实施该项目请示的意见，办理项目用地不动产权证（村委会已加意见）。目前已投入资金150万元，占年度计划投资4900万元的3%。	3%	1座土主公未迁移。	取得市政府关于项目按能源捐建实施方式的批复；迁移土主公；办理不动产权证。	未完成
加强特殊困难群体救助帮扶	城镇、农村低保平均补差水平分别提高至不低于703元/人/月和356元/人/月，并实现应保尽保（具体以省、阳江市出台文件为准）。●▲	市民政局	根据《关于印发2024年阳江市城乡低保最低标准及特困人员供养标准的通知》，2024年我市城镇、农村低保平均补差水平分别按不低于679元/人/月、334元/人/月的标准发放。2024年全市低保对象12266户2.86万人，共发放低保救助金1.505亿元：其中城镇低保救助金1706.46万元、农村低保救助金1.33亿元。	100%	—	—	完成年度任务
特困人员基本生活标准不低于当地城乡最低生活保障标准的1.6倍，并实现应保尽保。●▲
根据《关于印发2024年阳江市城乡低保最低标准及特困人员供养标准的通知》，2024年我市特困人员基本生活保障按城镇特困人员1376元/人/月，农村特困人员1032元/人/月的标准发放。2024年全市纳入特困人员供养救助5069人（城镇特困人员340人、农村特困人员4729人），共发放特困人员供养资金6352.58万元：其中城镇特困人员供养资金539.64万元、农村特困人员供养金5812.94万元。	100%	—	—	完成年度任务
加强特殊困难群体救助帮扶	全面落实特困人员供养制度，保障全市生活不能自理的特困人员基本照料护理全覆盖。●▲	市民政局	全自理特困人员月人均32.4元，半自理（半失能）特困人员月人均486元，全护理（全失能）特困人员月人均1200元。住院照料护理原则上按不高于每人每天150元确定（每人每天低于150元的据实支付）。2024年全市纳入特困人员救助供养5069人：其中分散供养全自理特困人员3900人、半自理（半失能）特困人员294人、全护理（全失能）特困人员156人；集中供养全自理特困人员77人、半自理（半失能）特困人员108人、全护理（全失能）特困人员534人。共发放特困人员照料护理费1338.77万元，其中分散供养护理费537.19万元，集中供养护理费801.57万元，发放1329人的住院照料护理费243.48万元。	100%	—	—	完成年度任务
加强特殊困难群体救助帮扶	集中供养孤儿最低基本生活保障标准为2088元/人/月，散居孤儿最低基本生活保障标准为1407元/人/月，事实无人抚养儿童基本生活补贴参照散居孤儿最低基本生活保障标准执行。●▲	市民政局	根据《阳江市民政局 阳江市财政局关于提高我市2024年孤儿基本生活保障最低养育标准的通知》，2024年按集中供养孤儿每人每月2295元/人/月、社会散居孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）和事实无人抚养儿童每人每月1484元/人/月的标准发放。2024年全市共有孤儿138人（集中供养孤儿61人、社会散居孤儿77人）,艾滋病毒感染儿童6人，事实无人抚养儿童685人。共发放孤儿基本生活费332.81万元，艾滋病毒感染儿童基本生活费10.68万元，事实无人抚养儿童保障补贴资金1191.02万元。	100%	—	—	完成年度任务
困难残疾人生活补贴标准提高至202元/人/月；重度残疾人护理补贴标准提高至270元/人/月。●▲	市民政局	2024年全市符合领取“两项补贴”的困难残疾人8735人、重度残疾人20562人，共发放困难残疾人生活补贴2121.50万元、重度残疾人护理补贴6543.28万元，合计8664.78万元。	100%	—	—	完成年度任务
加快推进老年人居家适老化改造工程	对自愿申请居家适老化改造并符合补贴条件的特殊困难老年人家庭每户补助2000元，2024年全市需完成400户特殊困难老年人家庭开展适老化改造。●▲	市民政局	已完成400户特殊困难老年人家庭适老化改造。	100%	—	—	完成年度任务
实施病毒性肝炎早防早治行动	开展20—70岁常住人口乙肝病毒感染筛查，目标人群累计筛查率不低于10%。●	市卫健局	已累计完成筛查52256人，筛查率已达10%（目标人数51190人），完成年度任务100%。	100%	—	—	完成年度任务
深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程	开展“粤菜师傅”培训300人次、补贴性职业技能培训2000人次、“南粤家政”服务类培训1200人次●▲	市人社局	开展“粤菜师傅”培训349人次，补贴性职业技能培训2740人次，“南粤家政”服务类培训1929人次。	143%	—	—	完成年度任务
加大粮食和食品安全保障力度	加强储备粮质量安全抽检工作，抽检数量达储备库存30%以上，开展新入库市级储备粮质量抽检；加强食品安全质量监督管理，食品抽检量要达到2300批次（根据阳食药安办〔2024〕6号，食品抽检量由2100批次调整为2300批次）。●▲	市发改局	上半年储备粮质量安全抽检代表数量达储备库存52%，检验结果合格。下半年30%库存粮油质量安全抽查工作已完成，检验结果合格。第一批、第二批新入库储备粮抽检合格。	100%	—	—	完成年度任务
市市场监督管理局	已完成抽检2302批次。	100.08%	—	—	完成年度任务
根据阳食药安办〔2024〕6号阳江市下达阳春市农产品质量安全抽检任务由1530批次调整为1589批次。▲	市农业

农村局	已完成农产品定量抽检1589批次。	100%	—	—	完成年度任务
完成建制村公路“单改双”建设任务	完成71.52公里农村公路单车道改双车道任务。●▲	市交通

运输局	已完成71.52公里，占年度任务的100%。	100%	—	—	完成年度任务
优化市区道路建设	推动河西片区市政配套基础设施建设项目（二期）：完成西堤路接西沿江路段（二桥底）道路升级改造工程、绵登西三路延长段（接春州大道）道路建设工程、迎学路道路（续建）工程。●	市城管综合执法局	西堤路接西沿江路段（二桥底）道路升级改造工程、绵登西三路延长段（接春州大道）道路建设工程、迎学路道路（续建）工程已打包入河西片区市政基础配套设施项目（二期），已调整阳春市河西片区市政配套基础设施项目（二期）设计方案及估算书。9月13日发布施工招标计划，11月21日完成初步设计概算审核，12月19日阳春市投资审核中心进行预算审核。	15%	迎学路、西堤路接西沿江路段道路部分用地没有用地指标。	协调市财政局和市自然资源局尽快完成预算审核、用地报批和用地划拨等。	未完成
加强污染治理和环境整治	建成阳春市河西污水处理厂及配套管网建设工程。●	市住建局	厂区部分已完成工程量约78%，现进行土建施工及部分设备安装。12月10日完成压力管设计变更审批手续，现河西街道进行征地及临时用地租地工作，施工单位已进场清表待开展压力管施工。已投入资金4000万元，占年度计划投资5000万元的80%。	80%	—	督促施工单位完成厂区主体建设和设备安装，且尽快筹备机械材料，开展剩余管道施工。	未完成
改善居民饮用水条件	推动镇级水厂给水管改造工程。●	市水务局	基本完成铺设给水管153.73公里任务。	100%	—	—	完成年度任务
实施“救在身边”应急救护工程	1. 建设4个乡镇（街道）应急救护安全教学点。
2. 新增持证救护师资20人。
3. 参加救护培训持证人员达到3000人。
4. 普及应急救护知识15000人次。▲	市红十字会	1. 合水、春湾、河㙟、河口4个镇应急救护安全教学点设备已到位并完成揭牌工作。
2. 已选派22人参加阳江市第一、二期救护师资班，其中20人通过考核取得救护师资证书。
3. 已举办66期心肺复苏（CPR+AED）培训班、1期救护员（初级）班，完成救护持证人员培训3164人。
4. 普及应急救护知识15857人次。	100%	—	—	完成年度任务