2025年度阳江市及我市十件民生实事项目工作推进表（1—3月）

截止时间：2025年3月25日

民生事项	工作任务	责任单位	责任

领导	进展情况	完成年度任务%	存在问题	下步工作计划
工作内容	完成时限	配合部门
巩固提高底线民生保障水平	城镇、农村低保平均补差水平分别提高到不低于682元/人/月、525元/人/月，农村低保标准达到城市低保标准77%，并实现应保尽保（具体以省、阳江市文件为准）。●▲	市民政局	黄忠宏	暂按2024年我市城镇、农村低保平均补差水平分别不低于679元/人/月、334元/人/月的标准发放。

截至3月底，全市低保对象12172户28409人，共发放低保救助金3770.14万元：其中城镇低保救助金428.44万元、农村低保救助金3341.70万元。	25%	2025年阳江市标准文件未下达。	暂按2024年标准每月发放，待2025年的新标准文件下达后按新标准发放并补发相关月份差额。	12月底	—
备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

民生事项	工作任务	责任单位	责任

领导	进展情况	完成年度任务%	存在问题	下步工作计划
工作内容	完成时限	配合部门
巩固提高底线民生保障水平	特困人员基本生活标准不低于当地城乡最低生活保障标准的1.6倍，并实现应保尽保（具体以省、阳江市文件为准）。●▲	市民政局	黄忠宏	暂按2024年我市特困人员基本生活保障标准为城镇特困人员1376元/人/月，农村特困人员1032元/人/月的标准发放。

截至3月底，全市纳入特困人员供养救助5065人（城镇特困人员334人、农村特困人员4731人），共发放特困人员供养资金1604.51万元：其中城镇特困人员供养资金138.56万元、农村特困人员供养金1465.95万元。	25%	2025年阳江市标准文件未下达。	暂按2024年标准每月发放，待2025年的新标准文件下达后按新标准发放并补发相关月份差额。	12月底	—
备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

民生事项	工作任务	责任单位	责任

领导	进展情况	完成年度任务%	存在问题	下步工作计划
工作内容	完成时限	配合部门
巩固提高底线民生保障水平	全面落实特困人员供养制度，保障全市生活不能自理的特困人员基本照料护理全覆盖。●	市民政局	黄忠宏	按全自理特困人员月人均32.4元，半自理（半失能）特困人员月人均486元，全护理（全失能）特困人员月人均1200元的标准发放。

截止3月底，全市纳入特困人员救助供养5069人：其中分散供养全自理特困人员3900人、半自理（半失能）特困人员284人、全护理（全失能）特困人员159人；集中供养全自理特困人员76人、半自理（半失能）特困人员105人、全护理（全失能）特困人员545人。共发放特困人员照料护理费347.15万元：其中分散供养护理费136.29万元，集中供养护理费210.86万元。	25%	—	按月按标准及时发放。	12月底	—
备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

民生事项	工作任务	责任单位	责任

领导	进展情况	完成年度任务%	存在问题	下步工作计划
工作内容	完成时限	配合部门
巩固提高底线民生保障水平	集中供养孤儿最低基本生活保障标准提高至2410元/人/月，散居孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）和事实无人抚养儿童基本生活保障标准提高至1559元/人/月（具体以省、阳江市文件为准）。●▲	市民政局	黄忠宏	暂按2024年集中供养孤儿每人每月2295元/人/月、社会散居孤儿和事实无人抚养儿童每人每月1484元/人/月的标准发放。

截至3月底，全市共有孤儿110人（集中供养孤儿31人、社会散居孤儿79人）,艾滋病毒感染儿童6人，事实无人抚养儿童711人。共发放孤儿基本生活费559.207万元，艾滋病毒感染儿童基本生活费2.6712万元，事实无人抚养儿童保障补贴资金298.0999万元。	25%	2025年阳江市标准文件未下达。	暂按2024年标准每月发放，待2025年的新标准文件下达后按新标准发放并补发相关月份差额。	12月底	—
困难残疾人生活补贴标准提高至209元/人/月；重度残疾人护理补贴标准提高至280元/人/月。●▲
2025年困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准分别为209元/月/人、280元/月/人。

截至3月底，全市符合领取“两项补贴”的困难残疾人8744人、重度残疾人20717人。共发放困难残疾人生活补贴551.6796万元、重度残疾人护理补贴1755.234万元，合计2306.9136万元。	25%	—	按月按标准及时发放。	12月底	—
备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

民生事项	工作任务	责任单位	责任

领导	进展情况	完成年度任务%	存在问题	下步工作计划
工作内容	完成时限	配合部门
推动养老服务	持续推进“长者饭堂”建设，实现镇（街道）“长者饭堂”全覆盖，全面保障特殊困难老年人的助餐服务需求。●▲	市民政局	黄忠宏	全市17个镇（街道）已有12个镇（街道）建成“长者饭堂”。	71%	—	为推进全市老年人助餐服务全覆盖，继续推进余下的陂面、三甲、松柏、河㙟、河口5个镇“长者饭堂”建设。	12月底	各镇

（街道）
为全市60周岁及以上户籍老年人购买“银龄安康”保险。●▲	市民政局	黄忠宏	2024年10月已向中国人寿公司一次性购买2025年全市60周岁及以上户籍老年人“银龄安康”保险。	100%	—	—	—	—
备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

民生事项	工作任务	责任单位	责任

领导	进展情况	完成年度任务%	存在问题	下步工作计划
工作内容	完成时限	配合部门
推动养老服务	开展养老服务从业人员培训超220人次，全市养老机构院长培训上岗达到100%。●▲	市民政局	黄忠宏	拟定养老服务从业人员培训方案，收集全市养老服务机构培训名单。	25%	—	各养老机构自行组织或聘请第三方通过线上、线下培训的方式开展养老服务从业人员培训。	12月底	各养老机构
提高教育保障水平	新建1个城乡学前教育一体化管理中心，由优质幼儿园牵头培育2个学前教育资源共同体；新建1所义务教育乡村温馨校园。●▲	市教育局	曾庆婵	已完成合水镇学前教育一体化管理中心成立文书，目前正开展入园调研工作，形成了初步建设方案。市教育实验幼儿园、市府机关幼儿园入选省首批高质量幼儿园共同体培育名单，正在进行共同体建设实施方案的论证和修改阶段，完成了入园调研工作。	25%	—	研究制定合水镇学前教育一体化管理中心建设方案，建立相关制度。	6月底	—
研究制定高质量幼儿园共同体实施方案，制定三年发展规划及2025年工作计划。
待省下达相关文件后，申报温馨校园。
备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

民生事项	工作任务	责任单位	责任

领导	进展情况	完成年度任务%	存在问题	下步工作计划
工作内容	完成时限	配合部门
提高教育保障水平	将义务教育阶段特殊教育生均公用经费最低标准从每生每年6000元提高至7000元。学前教育、普通高中阶段生均拨款政策向特殊教育倾斜，惠及全市残疾学生。●▲	市教育局	曾庆婵	已将新标准列入2025年预算，并发函给市财政局申请按新标准拨付春季学期特殊教育生均公用经费。	25%	省财政厅仍按每生每年6000元的标准提前下达今年的特殊教育公用经费。	积极与市财政局沟通，争取按时足额拨付春季特殊教育学生公用经费。	6月底	市财政局
关爱孕产妇、新生儿健康	为5800名（预测数）孕产妇免费提供地中海贫 血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。为7300名（预测数）新生儿免费提供遗传代谢病、听力障碍、早产儿视网膜筛查。（按阳江市初步征求意见，阳春市任务：为4107名（预测数）孕产妇免费提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。为4877名（预测数）新生儿免费提供遗传代谢病、听力障碍、早产儿视网膜筛查。）●▲	市卫生健康局	曾庆婵	已为980名孕产妇免费提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查，为1233名新生儿免费提供遗传代谢病、听力障碍筛查，为70名早产儿进行视网膜筛查。	25%	暂未收到阳江市任务正式文件。	继续为辖区内孕产妇免费提供产前筛查和新生儿遗传代谢病、听力障碍、早产儿视网膜筛查。	12月底	—
备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

民生事项	工作任务	责任单位	责任

领导	进展情况	完成年度任务%	存在问题	下步工作计划
工作内容	完成时限	配合部门
保障重点群体稳定就业	依托深入社区、村居、邮政等就近可达的服务网点或场所，新建1个就业驿站，打造“家门口”就业服务圈；开发储备100个公益性岗位，重点安置大龄、残疾、较长时间失业的就业困难群体等；募集就业见习岗位200个，提高青年就业能力；吸引超300名高校毕业生等青年到我市稳定就业，按规定给予就业政策扶持。●▲	市人力资源社会保障局	黄忠宏	截至3月24日，已开展就业驿站的选址调研工作。开发储备10个公益性岗位，重点安置大龄、残疾、较长时间失业的就业困难群体等；募集就业见习岗位94个，提高青年就业能力;吸引56名高校毕业生等青年到我市稳定就业，按规定给予就业政策扶持。	26.7%	阳江市人社局已确认在阳春市新建1个就业驿站，其余项目暂未下达具体任务。	完成就业驿站选址及建设运营单位的遴选工作。	6月底	—
开发储备50个公益性岗位，募集就业见习岗位100个，吸引150名高校毕业生等稳定就业。
备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

民生事项	工作任务	责任单位	责任

领导	进展情况	完成年度任务%	存在问题	下步工作计划
工作内容	完成时限	配合部门
强化粮食和食品安全监管	加强粮食质量安全监测，完成全市春、秋两季新收获粮食质量安全监测抽检样品共36个，其中上报国家、省和阳江市检测样品数占比达到30%以上。●▲	市发展改革局	郭 飞	阳江市预计7月下达任务，且未到粮食收获季节暂无有效监测数据。	—	—	加强与上级沟通对接，待阳江市任务下达后开展抽检工作。	8月底	—
强化粮食和食品安全监管	加大食品质量安全监督管理，2025年完成不少于2300批次食品检验（根据阳食药安办〔2025〕3号，2300批次修改为2350批次）。开展快检抽查覆盖全市所有食用农产品批发市场和所有食用农产品零售市场，抽样检测不少于46800批次。●▲	市市场监管局

黄忠宏

截至3月22日，市市场监管局在生产环节食品抽检已完成35批次，对全市20家农贸市场已完成快检11102批次。	22.66%	食品流通（预包装）环节、食用农产品环节、餐饮环节还未进行招标。	完成相关环节食品检测招标工作。	5月底	市检测检验中心

市市场物业管理站
备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

民生事项	工作任务	责任单位	责任

领导	进展情况	完成年度任务%	存在问题	下步工作计划
工作内容	完成时限	配合部门
推进农村公路危桥改造

实施3座农村公路危桥改造，确保行车安全，解决群众出行问题。●

市交通运输局

郑振汉

门楼坡桥、大田山桥正在进行桩基施工，荔枝林桥正在开展施工招标工作。

20%

门楼坡桥、大田山桥均靠近0#桥台，由于该桥台距离楼房过近，打桩容易震荡损坏房屋，已停止打桩，办理相关变更手续。

完成荔枝林桥施工招标工作。	4月20日	—
完成门楼坡桥、大田山桥变更手续及破桩、立柱工程。	6月底	—
深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项培训工程	开展“粤菜师傅”培训300人次、补贴性职业技能培训2000人次、“南粤家政”服务类培训1200人次。●	市人力资源社会保障局	黄忠宏	截至3月24日，开展“粤菜师傅”培训9人次，补贴性职业技能培训413人次，“南粤家政”服务类培训258人次。	19.43%	群众的培训意愿逐渐降低，培训机构开班次数减少。	加大培训政策宣传力度，激发培训意愿	6月底	—
与培训机构统筹制定培训计划，上半年完成50%培训任务量。
备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

民生事项	工作任务	责任单位	责任

领导	进展情况	完成年度任务%	存在问题	下步工作计划
工作内容	完成时限	配合部门
困难重度残疾人家庭无障碍改造	对自愿申请家庭无障碍改造并符合条件的困难重度残疾人家庭平均每户补助6000元。●	市残联	黄忠宏	根据粤残联函〔2025〕40号，阳春市改造任务为200户。已先行印发《关于做好2025年困难重度残疾人家庭无障碍改造筛查工作的通知》（春残通〔2025〕4号）至各镇（街道），督促各镇(街道)收集上报需求名单，已完成初筛对象45户。

8%	未收到阳江市残联正式任务文件。	完成入户筛查工作。	5月底	各镇

（街道）
强化体育设施供给	推动阳春市春城东湖体育公园项目建设。●	市文化广电旅游体育局	曾庆婵	已取得立项批复。	10%	部分运动场地需重新选址。	重新确定运动场地选址，开展设计变更等工作，尽快开工建设。	6月底	市自然资源局

市林业局

市发展改革局

市住房城乡建设局
备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

民生事项	工作任务	责任单位	责任

领导	进展情况	完成年度任务%	存在问题	下步工作计划
工作内容	完成时限	配合部门
加强青少年心理健康教育服务	加强学校心理健康教师队伍建设，开展专（兼）职心理健康教师培训超250人次。强化家校社协同，组织各级各类学校开展超80场次专题教育、家长课堂等活动。▲	市教育局	曾庆婵	开展专（兼）职心理健康教师培训75人次；开展了24场次专题教育、家长课堂、阳光家访等活动。	30%	—	继续开展专（兼）职心理健康教师培训，积极组织“阳光家访”、家长学校专题教育、家长课堂等活动。	5月底	各镇

（街道）
加强青少年心理健康教育服务	加强12355服务建设，向青少年提供心理疏导、心理咨询、个案帮扶等服务，开展心理健康宣教活动超200场次。其中下达阳春市任务：开展心理健康宣教活动20场次。▲	团市委	曾庆婵	已向青少年提供心理疏导、心理咨询、个案帮扶等服务2次。	10%	暂未收到上级任务正式文件。	成立心理志愿服务队，招募志愿者统一培训后向青少年提供心理疏导、心理咨询、个案帮扶和12355心理健康入校宣讲。	4月底	市教育局
备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

民生事项	工作任务	责任单位	责任

领导	进展情况	完成年度任务%	存在问题	下步工作计划
工作内容	完成时限	配合部门
实施“生命守护”工程

建设社区生命健康安全教育基地，乡镇（街道）AED（自动体外除颤仪）实现全覆盖，全市应急救护培训持证人员新增10000人，普及应急救护知识80000人次。其中，下达阳春市任务为：全市应急救护培训持证人员新增3000人，普及应急救护知识15000人次。▲	市红十字会

曾庆婵

3月5日联合阳春市税务局举办应急救护知识公益讲座，普及应急救护知识80人次。

5%

—

开展12期心肺复苏（CPR+AED）培训班。	4月底	市教育局各镇

（街道）
普及应急救护知识4500人次。
推进绿美阳江生态建设	动工建设广东省（绿美阳江生态建设）现代林业三产融合-林下经济及配套基础设施建设项目，在金鸡岭森林公园、国有花滩林场和国有阳江林场开展林分优化建设、林业产业建设、林业基础配套建设、森林利用建设等，提升绿美生态环境。▲	市林业局	李文辉	阳江市级项目，我市暂未收到阳江市下达的任务。	—	—	—	—	—
备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。